## Página1
Cronograma do Projeto - Docciê Confeitaria
N° | Atividade | Data de Início | Data de Fim | Dependência | Responsável | Situação
1 | Elaboração do documento de visão do projeto | 2019-08-28 | 2019-09-04 | Não aplica | Diana, Gabriel e Pedro | Em andamento
2 | Levantamento e produção do documento de requisitos | 2019-09-04 | 2019-09-11 | Não aplica | Diana, Gabriel e Pedro | Não Iniciado
3 | Implementação do aplicativo | 2019-09-12 | 2019-11-20 | Atividade n° 02 | Diana, Gabriel e Pedro | Não Iniciado
4 | Testes | 2019-11-21 | 2019-12-04 | Atividade n° 03 | Diana, Gabriel e Pedro | Não Iniciado